## Sheet1
| Form | Người Test | Ngày Test | Người sửa lỗi | Error | Ghi chú | Trạng thái
0 | Lỗi chung
|  | CuongNM |  | DienND | Sửa lại nguồn dữ liệu lý do |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | scroll bar |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | các chức năng đang sử dụng chosen-select: validate |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | chosen-select: xử lý trường hợp người dùng nhập vào ký tự trắng - only space; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Các chức năng sử dụng table: Nếu chưa có dữ liệu; Hiện tại show thông báo: "No data available in table" => Sửa thành: "Bảng không có dữ liệu"; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | validate cho text-area trên tất cả các form; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | dữ liệu hiện load lên chưa theo phân quyền truy cập??????
|  | CuongNM |  | DienND | Các form nên bỏ phần header màu xanh xanh đi; chuyển title của form lên thanh menu trên cùng; Title set động theo từng chức năng; |  | ok
1 | Tăng TS | [5 empty] | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Sửa lại nguồn dữ liệu lý do | select id,NAME,code from LIST where connect_by_isleaf = 1 AND list_type='5' start with parent_id =(SELECT id FROM LIST WHERE code='10' AND list_type='5') connect by prior id = parent_id | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Trường nguyên giá không cho nhập giá trị âm <0; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Trường giá trị còn lại không cho nhập giá trị âm <0; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Trường model chưa bắt max-lenght; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Công suất không được nhập giá trị âm <0; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Số quyết định chưa bắt max-lenght; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Validate trường số lượng: Hiện tại đang nhập được xâu ---=> Dạng số |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Trường seri chưa bắt max-lenght; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Trường ghi chú chưa xử lý trường hợp đầu vào là ký tự đặc biệt như space, enter...
|  | CuongNM |  | DienND | Trường ghi chú chưa bắt max-lenght; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Khi thực hiện, nếu các trường chosen-select chưa chọn thì package luôn trả về lỗi là chưa chọn lý do; Đúng thì chưa chọn trường nào thì báo lỗi trường đó; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND
|  | CuongNM |  | DienND | Chọn bộ phận, Chọn kho: Thông tin hiện ra kho sai
|  | CuongNM |  | DienND | Tab hoặc Shift+Tab vào ô số lượng màn hình bị nhảy;
|  | CuongNM |  | DienND
2 | Giảm TS
|  | CuongNM |  | DienND | Sửa lại nguồn dữ liệu lý do | select id,NAME,code from LIST where connect_by_isleaf = 1 AND list_type='5' start with parent_id =(SELECT id FROM LIST WHERE code='20' AND list_type='5') connect by prior id = parent_id | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Không chọn 1 trong các trường chosen-select => lỗi bắn ra: slStock? |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Trường ghi chú cho thêm label; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Trường ghi chú chưa bắt max-lenght; |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND | Nhập các thông tin đầy đủ, bấm thực hiện lỗi bắn ra lý do không tồn tại???????? |  | ok
|  | CuongNM |  | DienND
3 | Tra cứu TS
|  | CuongNM |  | DienND | Sau khi bấm Print thì ko bật sang form khác được nữa |  | Ok
|  | CuongNM |  | DienND | Thêm link để hiển thị lịch sử thay đổi thông tin TS (load toàn bộ thông tin của TS trên bảng stock_asset_serial_his) |  | In Progress
|  | CuongNM |  | DienND | trên trang edit, sửa lại nguồn dữ liệu trường lý do | select id,NAME,code from LIST where connect_by_isleaf = 1 AND list_type='5' start with parent_id =(SELECT id FROM LIST WHERE code='10' AND list_type='5') connect by prior id = parent_id | ok
CuongNM
4 | Nâng cấp TS
|  | HaiDM |  | DienND | Nên hiển thị 4 thông tin cũ (Nguyen gia,thời gian sử dụng,trạng thái,mục đích) |  | In Progress
|  | HaiDM |  | DienND | Sau khi thực hiện xong nên có message báo thành công |  | ok
5 | Điều chuyển TS
|  | CuongNM |  | DienND | Đổi tên form thành Điều chuyển TS |  | Ok
|  | CuongNM |  | DienND | Sau khi thực hiện xong nên có message báo thành công
6 | Kiểm kê TS
|  | CuongNM |  | DienND | Chức năng này nên thiết kế dạng Panel phía bên trái thể hiện danh sách đi kiểm kê; Panel phía bên phải thể hiện thông tin chi tiết để cập nhật KQ KK; |  | pending
|  | CuongNM |  | DienND | Chức năng cũng nên bao gồm thêm các điều kiện filter để người kiểm kê thực hiện dễ dàng hơn; |  | pending
7 | Đánh giá lại TS
|  | CuongNM |  | DienND | Nên tách thêm chức năng đánh giá lại nhiều tài sản; |  | Pending
|  | CuongNM |  | DienND | Layout lại bao gồm: |  | Pending
|  | CuongNM |  | DienND | Top Filter condition |  | Pending
|  | CuongNM |  |  | panel left: result Data |  | Pending
|  | CuongNM |  |  | panel right: data to be updated |  | Pending
8 | Tính khấu hao
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Nhập tháng tính khấu hao; Nhập Số thẻ tài sản linh tinh vào: Vẫn thông báo tính khấu hao thành công; |  | Pending
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Trường serial chuyển thành dạng chosen-select; load dữ liệu từ kho theo phân quyền truy nhập; |  | Pending
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Chỉ nhập tháng tính khấu hao; bỏ trống serial; bấm thực hiện: thấy show ra thông báo: " Phương pháp tính không tồn tại" |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Format table:
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Trường số tiền chưa format kiểu số; |  | Pending
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Ô check box nên căn giữa; |  | Pending
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Trạng thái: Đã tính, chưa tính .v.v. nên căn |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Nên hiển thị tên tài sản; |  | Pending
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Cho bé lại độ rộng ô trạng thái & Phương pháp tính; |  | Pending
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Nên cho link vào trường mã tài sản và chuyển đến trang thông tin tài sản chi tiết/ tổng hợp; Hoặc có thể sử dụng mouse_over để hiện thị thêm thông tin từng TS |  | Pending
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Form này nên layout lại vì sau khi tính, nut duyệt bị kéo xuống dưới; |  | Pending
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Nút 'Thực hiện' bên dưới là gì nhỉ?? Phải là 'Duyệt' chứ |  | Pending
9 | Tách TS
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Control 'Tài sản' và 'Ghi Chú' đưa lên cùng 1 hàng |  | Ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Nếu Table không có dữ liệu nên disable nút thực hiện để tránh phải bắt lỗi các trường hợp khác; |  | Ok
10 | Gộp TS
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Co button thực hiện lên cao 1 chút nữa; |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Không chọn tài sản gốc: Show message: "Bạn phải chọn một tài sản nhóm" |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | => Sửa thành : Phải chọn tài sản gốc! |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | => Chuyển vị trí hiển thị lên phía dưới control (Giống các control khác như text box.v.v.) |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Cho label vào các control; |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Chọn tài sản gốc và tài sản con giống nhau bắn ra lỗi: join_release_asset: ORA-01722: invalid number-ORA-06512: at "ASSET.PCK_ASSET", line 452 <br/> |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Chọn tài sản gốc là: 11111-MPĐ-Hòa Phát; sau đó chọn tài sản con: 11111-MPĐ-Hòa Phát => Bắn ra lỗi: join_release_asset: Ma the TS con khong ton tai<br/> |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Form tách/ gộp tài sản nên thiết kế lại loayout và logic: |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Khi chọn 1 tài sản gốc: Nên hiển thị các tài sản con hiện tại của tài sản đó |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Sau đó có thể thêm các tài sản con khác vào list đó hoặc |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Bớt/Tách tài sản khỏi list danh sách hiện tại; |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Sau cùng bấm lưu thì mới gọi package xử lý nghiệp vụ; |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Nghiệp vụ chưa check tài sản theo phân quyền truy cập theo kho: |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | + Muốn gộp tài sản thì nguyên tắc tài sản phải cùng kho; thuộc quyền quản lý của user đăng nhập; |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Nếu user đăng nhập có quyền truy cập nhiều kho: |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | (-) Khi Gộp TS: cần chuyển tài sản về cùng kho sau đó mới nhập; |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | (-) Tách TS: Tự động tách thành cùng 1 kho; sau đó chọn kho để điều chuyển (Nếu cần) |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | Sau khi tách/gộp tài sản nên cho người dùng xem lại hiện trạng tài sản ở mức tổng thể; hoặc riêng lẻ từng tài sản; |  | ok
|  | CuongNM |  | VinhNDQ | hoặc cho kết xuất báo cáo tổng hợp/chi tiết hiện trạng tài sản ngay trên form này; Đồng thời nên có link đến trang thể hiện thông tin chi tiết về tài sản; |  | ok
11 | BC CTTSCD BK07 |  |  |  |  | Báo cáo chi tiết tài sản cố định BK07
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Sửa tên báo cáo trên left panel -> báo cáo kiểm kê TS cố định
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Fill màu backgroud và chữ in đậm cho các group
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Các trường liên quan đến số tiền như nguyên giá, giá trị còn lại…thì phải căn phải
12 | Báo cáo kiểm kê TS theo dự án |  |  |  |  | Báo cáo chi tiết TSCĐ theo từng dự án
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Đang fix tên người lập báo cáo là Nguyễn thị Tú Anh
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Thêm dòng tổng cộng ở dưới dùng
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Trường số thứ tự phải thể hiện số thự của TS trong toàn báo cáo chứ ko phải trong mỗi group
13 | BC TSCDTH - 4A |  |  |  |  | Báo cáo tổng hợp TS CĐ 4A
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Hiện tại dữ liệu ở trạng thái 'đang sử dụng' còn rất nhiều, nhưng trên báo cáo lại = 0
|  | HaiDM |  | VinhNDQ
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Các ô dạng format số thì căn phải, hiện đang căn trái
|  | HaiDM |  | VinhNDQ | Fill màu backgroud và chữ in đậm cho các group